# Programme pédagogique proposé — six modules du TDR

Proposition de dimensionnement : 6 h pédagogiques par module et par participant, soit 36 h ; 30 % d'apports/démonstrations, 70 % d'atelier en moyenne. Ces durées sont proposées, non prescrites par les TDR. L'hypothèse suppose l'accès à un ordinateur par participant et à un logiciel approuvé.

# Module 1 — Comprendre l'IA générative et sécuriser son usage

Durée proposée : 6 h (2 h d'apports + 4 h de mise en situation). But : comprendre utilités et limites des outils et reconnaître les données non transmissibles.

Concepts accessibles : IA générative, réponses probabilistes, erreurs, hallucinations, biais, limites de l'exactitude.

Démonstration : partir d'une tâche de secrétariat/gestion sans donnée confidentielle ; observer une réponse correcte et une réponse trompeuse.

Exercices : classer des situations « autorisé / à vérifier / interdit par défaut » ; reformuler une demande sans données personnelles.

Production et évaluation : fiche d'usage et checklist pré-saisie. Critère : repère 100 % des cas contenant des informations médicales personnelles dans la série d'exercice.

# Module 2 — Maîtriser la formulation des prompts

Durée : 6 h (1,5 h de méthode + 4,5 h de pratique). But : produire un prompt métier testé et corrigé.

Structure : rôle / tâche / contexte / documents admissibles / contraintes / format / critères de contrôle / demandes de clarification.

Démonstration : transformer « résume ce rapport » en instruction cadrée avec audience et références documentaires.

Exercices : rédiger un prompt V1, comparer à une grille, corriger la sortie et livrer V2.

Production et évaluation : `prompt-structure-v1.md`, sortie V1/V2 et grille d'évaluation du résultat. Critère : présence des sept champs essentiels et contrôle explicite.

# Module 3 — Documents professionnels, recherche et synthèse

Durée : 6 h (1,5 h + 4,5 h). But : créer un document professionnel exploitable et sourcé.

Cas : note administrative, fiche technique, TDR, compte rendu, plan de présentation, synthèse de sources publiques.

Démonstration : extraire les obligations d'un faux TDR et construire une synthèse avec attribution des éléments à la source.

Exercices : comparer résumé IA au texte fourni, repérer une citation fabriquée, améliorer une note.

Production : note de synthèse d'une à deux pages + registre des vérifications. Critère : aucun chiffre présenté comme source s'il n'est pas présent dans le document.

# Module 4 — Excel, données, reporting et aide à la décision

Durée : 6 h (1,5 h + 4,5 h). But : exploiter un tableau fictif, vérifier les calculs et expliquer des écarts.

Préparation : schéma CSV, types, valeurs manquantes et doublons ; somme, ratio, indicateur et graphiques simples.

Démonstration : `donnees_indicateurs_100pourcent_fictives.csv` avec régions codées R01–R12 et activités fictives VIH/TB.

Exercices : calculer réalisation = réalisées / prévues ; complétude = rapports reçus / attendus ; dépense / budget ; produire un tableau commenté.

Production : tableau de reporting et note de décision sans attribution clinique. Critères : totaux recalculés manuellement, dénominateurs explicites, anomalies signalées.

# Module 5 — IA responsable, sécurité et approfondissements

Durée : 6 h (2 h + 4 h). But : appliquer une gouvernance opérationnelle de l'IA.

Règles : confidentialité et secret professionnel, données sensibles, autorisations d'outil, traçabilité, supervision humaine.

Atelier : audits croisés de prompts et résultats ; rejeter / corriger les entrées risquées.

Approfondissements optionnels : automatisation légère, workflows, agents IA, n8n, QGIS — seulement si diagnostic et validation DELM le justifient, sans rogner le socle.

Production : charte personnelle d'usage et protocole de contrôle d'un document/indicateur.

# Module 6 — Cas intégrateur, évaluation finale et plan d'action

Durée : 6 h (0,5 h consignes + 4,5 h réalisation et soutenance + 1 h bilan). But : réaliser une tâche complète et prouver l'autonomie.

Cas simulé : préparation d'une note mensuelle de suivi d'activités associatives à partir de fichiers fictifs.

Étapes : cadrage → prompt → brouillon → calcul indépendant → validation sources → correction → présentation de 5 minutes → plan d'action.

Production : dossier final incluant note synthétique, indicateurs contrôlés, prompt révisé, checklist, plan d'usage individuel à 30 jours.

Évaluation : même grille que l'entrée + rubriques de compétence. Aucun outil IA ne décide seul d'une action de santé publique.

# Attendus transversaux

À chaque module, les participants conservent les traces : source admissible, prompt, sortie, contrôle, correction, preuve de compétence. Des adaptations métier sont introduites pour gestion administrative, finances, surveillance et suivi-évaluation, en restant sur des dossiers simulés.

Validation nécessaire : niveau des apprenants, calendrier précis, compétences Excel, autorisations informatiques, accessibilité et choix des outils.